## 項目
階段類型 | 功能分類 | 模塊子列 | 研究狀態 | 預計開始日期 | 預計完成天數 | 預計結束時間 | 實際結束時間 | 備註
開發初期階段 | 概念企劃 | 概念企劃文件 | 已完成 | - | - | - | -
| 論述文件 | 企劃文件
|  | 角色設計文件 | 90%
|  | 物品設計文件 | 80%
| 過程設計 | 遊戲模式 | 已完成
遊戲規則
遊戲時間系統
遊戲進程
| 世界觀設定 | 遊戲故事設計模式
故事情節與故事事件
遊戲劇本與任務系統
| 機制設計 | 傷害機制 | 已完成
|  | 護盾機制 | 已完成
|  | 附魔 | 已完成
|  | 精鍊 | 已完成
|  | 合成 | 已完成
|  | 鑲環 | 已完成
|  | 小型秘物序列 | 已完成
|  | 大型秘物序列 | 已完成
|  | 技能機制 | 已完成
|  | 效果機制 | 已完成
|  | 天賦 | 已完成
開發中期階段 | 角色設計 | 法師(維茲傑雷)
秘術師(贊尼亞蘇)
巫師(恩尼德)
術士(奈法蘭)
| 場景與關卡設計 | 第一大關設計草稿 | 已完成
|  | 第一大關抽象場景設計 | 已完成
第一大關具體場景設計
第一大關場景打磨
第二大關設計草稿
第二大關抽象場景設計
第二大關具體場景設計
第二大關場景打磨
第三大關設計草稿
第三大關抽象場景設計
第三大關具體場景設計
第三大關場景打磨
第四大關設計草稿
第四大關抽象場景設計
第四大關具體場景設計
第四大關場景打磨
第五大關設計草稿
第五大關抽象場景設計
第五大關具體場景設計
第五大關場景打磨
第六大關設計草稿
第六大關抽象場景設計
第六大關具體場景設計
第六大關場景打磨
開發後期階段 | 介面設計 | 根據魔獸提供的工具設計介面
| 美術設計 | 遊戲美術風格
角色造型設計
遊戲環境設計
掌控整體視覺設計
| 互動設計 | 遊戲畫面設計
音樂音效

## 創意工坊
主題
冒險、益智、策略
魔法世界的復仇之旅
概念
把屬性當作積木，在一定規則下拼出自己想像好的作品，從而獲得舒服的體驗
系統
先雙擊載體，鍛造系統會開始顯示訊息，接著點材料或工序再點載體，系統會自動鍛造，再次雙擊載體將關閉鍛造系統
節奏
咚(放入材料)叮(加入工序)...鍛造聲3聲
成功身上會有光柱、升級的音效把屬性當成積木堆起來，堆越高需要越多的技巧，不然越容易崩毀
失敗會有爆炸聲
X
= 舒服
顯示鍛造訊息
***啟動鍛造系統***
對象-魔石名字:剩餘魔力/最大魔力
[魔石名字:剩餘魔力/最大魔力] 添加XXX材料，耗損N點魔力，體魄需求提高M點
[魔石名字:剩餘魔力/最大魔力] 使用OOO鍛造技，恢復N點魔力，體魄降低提高M點
...
需求A點體魄、B點意志、C點親和
獲得XXX點經驗值
***關閉鍛造系統***
魔石儲存著魔力，每次放入材料會消耗魔力，消耗完畢便無法放入材料。
顯示構裝訊息
詞綴+魔石名字
需求: A點體魄、B點意志、C點親和
屬性1
屬性2
...
秘物屬性1
秘物屬性2
...
關閉
相同的屬性會合併顯示
使用鍛造技會將前面放入的材料組出屬性。
如果材料有剩餘，魔石將留存雜質，雜質過多，將會影響屬性的強弱。

## 頭腦風暴
概念
把屬性當作積木拼出高大堅固的裝備，從而獲得舒服的體驗
多種材料彼此會相衝
伴生材料會給構裝額外的效果
鍛造大賽，讓追隨者AI穿著玩家打造的裝備互打
天驕榜(多人聲望榜)
可雇傭追隨者打材料
秘物附魔: 給予構裝額外的效果，需要插槽。多個秘物按照順序可組成秘物序列，組合出強大的效果
特殊工序會增強材料的效果
載體稱為魔石，為魔獸凝聚的生命精華
鑲環: 替構裝添加插槽，供附魔使用
承載力: 強大的構裝需要使用者有更好的承載力，不然身體會承受不了，扣血甚至當場爆體而亡
鍛造後的魔石稱為構裝
經驗槽變成鍛造才會增加，滿了需要到鍛造工會認證才能升級
精煉: 提升構裝的品質
材料有強弱，高級材料會提供比較好的屬性
拍賣行: 購買材料、販售構裝的地方
不重複放入(5的倍數)種材料會增強材料效果
有些材料會相衝，導致魔力耗損巨大，若魔力為負，魔石會毀損。

## 經過驗證的擴充創意
檢驗方式
為了實現__概念__，有了__擴充創意__。
因為有了__擴充創意__，所以實現了__概念__。
材料相生相剋會使該次鍛造出的屬性改變
材料共鳴會使該次鍛造出的屬性提升
材料相衝會使該次鍛造出的屬性下降
追隨者穿著匠師的裝備和別的追隨者對戰
鍛造工會: 購買鍛造技、提升技能等級的地方
把屬性當作積木，在一定規則下拼出自己設計好的作品，從而獲得舒服的體驗
鍛造
刻劃魔法陣，強化基礎屬性或添加特殊效果
利用魔法陣共用的節點會殘留魔力的特性，通過附魔激發秘物的效果
秘物會吸引大氣中的魔導粒子，將其共振會重組魔石結構，可增幅所有屬共性
魔導粒子共振到極致會形成超魔現象，使用者與此頻率同步，可激發超魔構裝，獲得強大的主動效果
學徒
普通級構裝
匠人
優秀級構裝
匠師
精良級構裝
大師
稀有級構裝
神匠
傳奇級構裝
精加工: 提升材料的品質，從小積木變成大積木
鍛造大賽，讓追隨者AI穿著玩家打造的裝備互打
天驕榜(多人聲望榜)
拍賣行: 購買材料、販售構裝的地方
雕紋陣: 將秘銀、精金等等超導材料磨成粉，在魔石上雕刻魔法陣並把粉倒入，最後使用魔獸血凝固，形成魔法陣。
材料好壞、雜質多寡都會影響魔法陣的數量
材料是元素的組合，使用鍛造技會根據材料的元素搜尋相似的配方，根據比例生成屬性

## 效果系統
Effect
護盾
buff
debuff
dot
damage
個人屬性
技能效果
盟友屬性
恢復能量
個人屬性
技能效果
敵軍屬性
特殊
View
<<interface>>
Effect
是否可疊加
持續時間
等級
能否驅散
優先級
其他規則
有效數量
獨佔
共存
模式
是否可疊加
優先級
是否覆蓋
Controller
介面
觸發事件
添加事件
刪除事件
完成事件
週期事件
覆蓋事件
Model
Templates
時間
事件
參數
文字說明
視覺效果
名稱
Manager
模板管理
添加模板
搜尋模板

## 節奏&關卡設計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
中BOSS | BOSS | 中BOSS | BOSS | 中BOSS | BOSS | 中BOSS | BOSS | 中BOSS | BOSS
至少鍛造出1條屬性 | 至少鍛造出3條屬性 | 至少強化15% | 至少強化50% | 附魔1件秘物 | 附魔3件秘物 | 至少增幅20% | 至少增幅50% | 產生1個普通的超魔效果 | 產生1個稀有的超魔效果
鍛造2條屬性分數較高 | 評分至少10分 |  | 出1個特殊效果 |  | 1個稀有秘物 | 評分至少100分 | 共振1個特殊效果 | 評分至少250分 | 評分至少500分
|  |  | 評分至少25分 |  | 評分至少50分 |  | 評分至少200分
神匠
把屬性當作積木，在一定規則下拼出自己設計好的作品，從而獲得舒服的體驗
連點多個物品
使用鍛造技
鍛造完成
鍛造
雕紋
附魔
共振
超魔

## 重構紀錄
data | buffs | init |  |  | 2018-12-17 |  | 2019-05-04
|  | 冰凍 |  |  | v
|  | 定身 |  |  | v
|  | 暈眩 |  |  | v
|  | 束縛 |  |  | v
|  | 沉默 |  |  | v
|  | 減攻速 |  |  | v
|  | 減速 |  |  | v
|  | 繳械 |  |  | v
| heros | 冰霜秘術師 | skills | 召喚水元素 | v
|  |  |  | 寒冰箭 | v
|  |  |  | 暴風雪 | v
|  |  |  | 霜之環 | v
|  |  |  | 霜寒刺骨 | v
|  |  | talents | 冬之蕭瑟 | v
|  |  |  | 冰晶 | v
|  |  |  | 冰晶裂片 | v
|  |  |  | 冰雪襲境 | v
|  |  |  | 冰霜長矛 | v
|  |  |  | 嚴寒壓境 | v
|  |  |  | 霜雪暴 | v
|  | hero_list |  |  | v
|  | init |  |  | v
| quests | init |  |  | v
|  | 報到 |  |  | v
|  | 入營試煉 |  |  | v
|  | 學習附魔 |  |  | v
|  | 選擇天賦 |  |  | v
|  | 精煉裝備 |  |  | v
|  | 第一次試煉 |  |  | v
| monsters | general_node | period |  | v
|  |  | wait |  | v
|  | 物品測試員 | behavior |  | v
|  |  | skill |  | v
|  | 豺狼守望者 | behavior |  | v
|  |  | skill |  | v
| attributes |  |  |  | v
| combinations |  |  |  | v
| drop_lib |  |  |  | v
| equipment_template |  |  |  | v
| info_in_position |  |  |  | v
| intensify_attribute |  |  |  | v
| prefix_lib |  |  |  | v
| recipe_lib |  |  |  | v
| regions |  |  |  | v
| secrets_lib |  |  |  | v
lib | bar | castbar |  |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
|  | shield |  |  | v | v
| buff | attribute | init |  | v | v
|  |  | 剩餘時間 |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
|  | init |  |  | v | v
|  | operator |  |  | v | v
|  | unit |  |  | v | v
| combat | checker |  |  | v | v
|  | conversion |  |  | v | v
|  | damage |  |  | v | v
|  | heal |  |  | v | v
|  | num |  |  | v | v
|  | type |  |  | v | v
| group | condition |  |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
| item | equipment | core |  | v
|  |  | printer |  | v
|  | add_recipe |  |  | v
|  | big_secret_order |  |  | v
|  | combine |  |  | v
|  | core |  |  | v
|  | enchanted |  |  | v
|  | event |  |  | v
|  | exten_hole |  |  | v
|  | init |  |  | v
|  | intensify |  |  | v
|  | prefix |  |  | v
|  | produce_recipe |  |  | v
|  | secrets |  |  | v
|  | small_secret_order |  |  | v
| mover | core |  |  | v | v
|  | knock |  |  | v | v
|  | missile |  |  | v | v
|  | trace |  |  | v | v
|  | util |  |  | v | v
| quest | core |  |  | v | v
|  | unit |  |  | v | v
|  | util |  |  | v
| skill | cast |  |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
|  | event |  |  | v | v
|  | init |  |  | v | v
|  | util |  |  | v | v
| texttag | arc |  |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
| timer | core |  |  | v | v
|  | init |  |  | v | v
| unit | attribute | init |  | v | v
|  |  | 攻擊速度 |  | v | v
|  |  | 攻擊間隔 |  | v | v
|  |  | 施法速度 |  | v | v
|  |  | 最大物理攻擊力 |  | v | v
|  |  | 最小物理攻擊力 |  | v | v
|  |  | 物理攻擊力 |  | v | v
|  |  | 物理護甲 |  | v | v
|  |  | 生命 |  | v | v
|  |  | 生命上限 |  | v | v
|  |  | 移動速度 |  | v | v
|  |  | 轉身速度 |  | v | v
|  |  | 魔力 |  | v | v
|  |  | 魔力上限 |  | v | v
|  | core |  |  | v | v
|  | event |  |  | v | v
|  | hero |  |  | v | v
|  | operator |  |  | v | v
|  | pet |  |  | v | v
| dialog |  |  |  | v | v
| event |  |  |  | v | v
| game |  |  |  | v | v
| intelligence |  |  |  | v | v
| leaderboard |  |  |  | v | v
| map |  |  |  | v | v
| nultiboard |  |  |  | v | v
| player |  |  |  | v | v
| point |  |  |  | v | v
| polygon |  |  |  | v | v
| region |  |  |  | v | v
| talent |  |  |  | v | v
| trigger |  |  |  | v | v
test | add_recipe |  |  |  | v
| arc_texttag |  |  |  | v | v
| array |  |  |  | v | v
| bar |  |  |  | v | v
| behavior_tree1 |  |  |  | v | v
| behavior_tree2 |  |  |  | v | v
| big_secret_order |  |  |  | v
| buff |  |  |  | v
| build_table |  |  |  | v | v
| call_func_in_table |  |  |  | v | v
| castbar |  |  |  | v | v
| class |  |  |  | v | v
| color |  |  |  | v | v
| combine |  |  |  | v
| core |  |  |  | v
| create_pathindicator |  |  |  | v
| damage |  |  |  | v
| dialog |  |  |  | v | v
| enchanted |  |  |  | v
| equipment |  |  |  | v
| event |  |  |  | v | v
| extend_hole |  |  |  | v
| game |  |  |  | v | v
| greatest_common_factor |  |  |  | v | v
| group |  |  |  | v | v
| hero |  |  |  | v | v
| hexadecimal |  |  |  | v | v
| intelligence |  |  |  | v | v
| intensify_attribute |  |  |  | v
| item |  |  |  | v
| knock |  |  |  | v | v
| list |  |  |  | v | v
| math_lib |  |  |  | v | v
| memoizing |  |  |  | v
| missile |  |  |  | v | v
| mover |  |  |  |  | v
| node |  |  |  | v | v
| pairs_by_key |  |  |  | v | v
| pet |  |  |  | v | v
| player |  |  |  | v | v
| point |  |  |  | v | v
| polygon |  |  |  | v | v
| prefix_lib |  |  |  | v
| produce_recipe |  |  |  | v
| quest_progress |  |  |  | v
| quest |  |  |  | v
| queue |  |  |  | v | v
| random_number_generator |  |  |  | v | v
| regex |  |  |  | v | v
| region |  |  |  | v | v
| secrets_lib |  |  |  | v
| shield |  |  |  | v | v
| skill |  |  |  | v
| small_secret_oreder |  |  |  | v
| stack |  |  |  | v | v
| table_call_by_what |  |  |  | v | v
| talent |  |  |  | v
| texttag |  |  |  | v | v
| timer |  |  |  | v | v
| trigger |  |  |  | v | v
| try_catch |  |  |  | v | v
| unit_event |  |  |  | v | v
| unit |  |  |  | v | v
util | behavior_tree | node_types | active_priority |  | v
|  |  | always_fail_decorator |  | v
|  |  | always_suecceed_decorator |  | v
|  |  | branch_node |  | v
|  |  | decorator |  | v
|  |  | invert_decorator |  | v
|  |  | node |  | v
|  |  | priority |  | v
|  |  | random |  | v
|  |  | sequence |  | v
|  | behaviour_tree |  |  | v
|  | init |  |  | v
|  | middleclass |  |  | v
|  | registry |  |  | v
| stl | list | core |  | v | v
|  |  | iterator |  | v | v
|  |  | node |  | v | v
|  | array |  |  | v | v | v
|  | queue |  |  | v | v | v
|  | stack |  |  | v | v | v
| class |  |  |  | v | v | v
| clolor |  |  |  | v | v | v
| comparator |  |  |  | v | v | v
| greatest_common_factor |  |  |  | v | v | v
| hexadecimal |  |  |  | v | v | v
| is_nil | [5 empty] | v
| jass_tool |  |  |  | v | v
| math_lib |  |  |  | v | v | v
| pairs_by_key |  |  |  | v | v | v
| point | [5 empty] | v
| random_number_generator |  |  |  | v | v | v
| table_copy |  |  |  | v | v | v
| table_merge |  |  |  | v | v | v
| task_tracker |  |  |  | v | v | v
| try_catch |  |  |  | v | v | v
war3 | api |  |  |  | v | v
| id |  |  |  | v | v
| order_id |  |  |  | v | v
main |  |  |  |  | v